## AMSIO
CHECKLIST TRIỂN KHAI HỆ THỐNG & TRUYỀN THÔNG KỲ THI XÃ HỘI HÓA
STT | Hạng mục công việc | Người điều hành | Người điều phối | Người thực hiện | Sản phẩm | Deadline | Trạng thái
A. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG AMSIO VIỆT NAM
1 | Phê duyệt kế hoạch triển khai kỳ thi | Ms. Hải | Ms. Hà | Ms. Hà, Ms. Diệu Anh | Kế hoạch | 2026-08-05 | □
2 | Hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu kỳ thi | Ms. Hải | Ms. Hà | Ms. Hà, Ms. Diệu Anh | LOGO | 2026-08-06 | □
3 | Thiết kế Brochure, Flyer, Profile | Ms. Hải | Ms. Hà | Ms. Hà, Ms. Diệu Anh | Brochure, Poster, flyer | 2026-08-08 | □
4 | Hoàn thiện Website chính thức | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Mr. Dũng, Ms. Vân Anh | Web đăng ký thi | 2026-08-12 | □
5 | Xây dựng Landing Page đăng ký | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Mr. Dũng, Ms. Vân Anh | Web đăng ký thi | 2026-08-13 | □
6 | Hoàn thiện Form đăng ký trực tuyến | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Mr. Dũng, Ms. Vân Anh | Web đăng ký thi | 2026-08-14 | □
7 | Thiết lập CRM và Pipeline | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Mr. Dũng, Ms. Vân Anh | CRM | 2026-08-15 | □
8 | Kết nối Email Automation | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Mr. Dũng, Ms. Vân Anh | Email | 2026-08-16 | □
9 | Thiết lập hệ thống thanh toán | Ms. Hải | Ms. Hà | Ms. Thảo Nguyên | Tài khoản | 2026-08-18 | □
10 | Thiết lập Dashboard quản lý dữ liệu | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Mr. Dũng, Ms. Vân Anh | CRM | 2026-08-19 | □
11 | Hoàn thiện Quy chế và Điều lệ kỳ thi | Ms. Diệu Anh | Ms. Thảo Nguyên | Ms. Chi, Ms Vân Anh | Quy chế, điều lệ kỳ thi | 2026-08-20 | □
12 | Hoàn thiện Handbook và FAQ | Ms. Diệu Anh | Ms. Thảo Nguyên | Ms. Chi, Ms. Vân Anh | Handbook | 2026-08-21 | □
13 | Chuẩn hóa báo giá, hợp đồng, MOU | Ms. Hải | Ms. Hà | Ms. Hà, Ms. Diệu Anh, Ms. Thảo Nguyên | Hợp đồng | 2026-08-22 | □
14 | Kiểm thử toàn bộ hệ thống | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Toàn bộ nhân viên | Bảng kiểm thử | 2026-08-25 | □
B. TRUYỀN THÔNG
15 | Xây dựng kế hoạch truyền thông tổng thể | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa, Mr Dũng, Mr.Nam | Kế hoạch | 2026-08-24 | □
16 | Xây dựng IMC | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa, Mr Dũng, Mr.Nam | IMC | 2026-08-24 | □
17 | Thiết kế bộ ấn phẩm truyền thông | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa, Mr Dũng, Mr.Nam | Thiết kế | 2026-08-25 | □
18 | Sản xuất video giới thiệu kỳ thi | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa, Mr Dũng, Mr.Nam | Video | 2026-08-25 | □
19 | Công bố Website và Fanpage | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa, Mr Dũng, Mr.Nam | Bài viết | 2026-08-26 | □
20 | Gửi Email giới thiệu đến trường học | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa, Mr Dũng, Mr.Nam | Email trường | 2026-08-26 | □
21 | Gửi thư mời hợp tác đến đối tác | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa, Mr Dũng, Mr.Nam | Thư ngỏ | 2026-08-26 | □
22 | Họp trực tuyến/Webinar giới thiệu kỳ thi | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa, Mr Dũng, Mr.Nam | Biên bản họp | 2026-08-27 | □
23 | Triển khai Facebook Ads | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa, Mr Dũng, Mr.Nam | Bảng theo dõi tiến độ | 2026-08-27 | □
24 | Triển khai Google Ads | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa, Mr Dũng, Mr.Nam | Bảng theo dõi tiến độ | 2026-08-27 | □
25 | Triển khai TikTok Ads | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa, Mr Dũng, Mr.Nam | Tiktok | 2026-08-28 | □
26 | Đăng bài PR báo chí |  |  |  | Bài viết | 2026-08-28 | □
C. PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC
27 | Lập danh sách trường mục tiêu | Ms. Hường | Ms. Diệu Anh | Ms. Hòa, Mr Nam | Danh sách Trường | 2026-08-07 | □
28 | Lập danh sách đại lý | Ms. Hường | Ms. Diệu Anh | Ms. Hòa, Mr Nam | Danh sách Đại lý | 2026-08-07 | □
29 | Gửi thư mời hợp tác | Ms. Hường | Ms. Diệu Anh | Ms. Hòa, Mr Nam | Thư mời Hợp tác | 2026-08-10 | □
30 | Gọi điện giới thiệu chương trình | Ms. Hường | Ms. Diệu Anh | Ms. Hòa, Mr Nam | Kịch bản | Theo kế hoạch tuyển sinh | □
31 | Đặt lịch gặp trực tiếp | Ms. Hường | Ms. Diệu Anh | Ms. Hòa, Mr Nam | Lịch gặp Trực tiếp | Theo kế hoạch | □
32 | Ký MOU với đối tác | Ms. Hường | Ms. Diệu Anh | Ms. Diệu Anh, Ms. Thảo Nguyên | Mou với Đối tác | Theo từng đối tác | □
33 | Ký hợp đồng đại lý | Ms. Hường | Ms. Diệu Anh | Ms. Diệu Anh, Ms. Thảo Nguyên | Hợp đồng Đại lý | Theo từng đối tác | □
34 | Tập huấn đại lý | Ms. Hường | Ms. Diệu Anh | Ms. Diệu Anh, Ms. Thảo Nguyên | Kịch bản | Theo từng đối tác | □
35 | Bàn giao tài liệu tuyển sinh | Ms. Hường | Ms. Diệu Anh | Ms. Diệu Anh, Ms. Thảo Nguyên | Biên bản bàn giao | Biên bản bàn giao | □
D. MỞ CỔNG ĐĂNG KÝ
36 | Kiểm tra Website lần cuối | Ms. Hà | Mr. Hảo | Ms. Diệu Anh, Ms. Hường, Ms. Hòa, Mr Dũng, Mr.Nam, Ms. Thảo Nguyên, Ms. Vân Anh | Biên bản họp | 2026-08-29 | □
37 | Kiểm tra CRM | Ms. Hà | Mr. Hảo | Ms. Diệu Anh, Ms. Hường, Ms. Hòa, Mr Dũng, Mr.Nam, Ms. Thảo Nguyên, Ms. Vân Anh | Biên bản nghiệm thu | 2026-08-29 | □
38 | Kiểm tra Email Automation | Ms. Hà | Mr. Hảo | Ms. Diệu Anh, Ms. Hường, Ms. Hòa, Mr Dũng, Mr.Nam, Ms. Thảo Nguyên, Ms. Vân Anh | Email trường | 2026-08-29 | □
39 | Kiểm tra thanh toán | Ms. Hà | Ms. Thảo Nguyên | Ms. Diệu Anh, Ms. Hường, Ms. Hòa, Mr Dũng, Mr.Nam, Ms. Thảo Nguyên, Ms. Vân Anh | Bảng rà soát | 2026-08-30 | □
40 | Kiểm tra Hotline & CSKH | Ms. Hà | Ms.Hường | Ms. Diệu Anh, Ms. Hường, Ms. Hòa, Mr Dũng, Mr.Nam, Ms. Thảo Nguyên, Ms. Vân Anh | Danh sách số đt | 2026-08-30 | □
41 | Họp rà soát toàn dự án | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Diệu Anh, Ms. Hường, Ms. Hòa, Mr Dũng, Mr.Nam, Ms. Thảo Nguyên, Ms. Vân Anh | Biên bản họp | 2026-08-30 | □
42 | Chính thức mở cổng đăng ký | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Diệu Anh, Ms. Hường, Ms. Hòa, Mr Dũng, Mr.Nam, Ms. Thảo Nguyên, Ms. Vân Anh | Thông cáo báo chị | 27/102026 | □
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
Bộ phận | Chịu trách nhiệm
Ban Giám đốc | Phê duyệt chiến lược, ngân sách và các quyết định quan trọng
PM Dự án | Điều phối tổng thể, theo dõi tiến độ, báo cáo
Phòng Hợp tác Quốc tế | Làm việc với đối tác quốc tế, MOU, hợp đồng bản quyền
Ban Chuyên môn | Quy chế, điều lệ, tập huấn, chuyên môn kỳ thi
Phòng Marketing | Thương hiệu, truyền thông, quảng cáo, thiết kế
Phòng Kinh doanh | Phát triển trường học, đại lý, tuyển sinh
Phòng CNTT | Website, CRM, cổng đăng ký, dashboard
Phòng Hành chính – Kế toán | Hợp đồng, thanh toán, hóa đơn, hồ sơ
Phòng CSKH | Tư vấn, hỗ trợ trường học, phụ huynh và học sinh