## AP
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH AP (ADVANCED PLACEMENT) – KỲ NHẬP HỌC THÁNG 09/2026
Mục tiêu tuyển sinh
Thời gian tuyển sinh: 05/08/2026 – 31/08/2026
Khai giảng: 05/09/2026
Chỉ tiêu: 30 học sinh (03 lớp, 10 học sinh/lớp)
Đối tượng: Học sinh lớp 8–11 có định hướng du học và săn học bổng.
STT | Hạng mục công việc | Người điều hành | Người điều phối | Người thực hiện | Sản phẩm | Deadline
A. CHUẨN BỊ CHƯƠNG TRÌNH & HỒ SƠ
1 | Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh AP | Ms Hà | Ms. Hường | Ms. Hòa, Mr Dũng | Kế hoạch | 2026-08-05
2 | Hoàn thiện Sổ tay AP | Ms.Hà | Mr.Lộc | Ms. Hường, Ms Hòa, Mr Dũng | Sổ tay | 2026-08-06
3 | Hoàn thiện chính sách học phí và ưu đãi | Ms. Hà | Ms. Hường | Ms. Hòa, Mr Dũng | Chính sách | 2026-08-06
4 | Chuẩn hóa hồ sơ tuyển sinh, hợp đồng, báo giá | Ms. Hà | Ms. Thảo Nguyên | Ms. Hường, Ms Hòa, Mr Dũng | Bộ hồ sơ | 2026-08-07
5 | Thiết lập CRM và Email Automation | Ms. Hà | Ms. Vân Anh | Ms. Hường, Ms Hòa, Mr Dũng | CRM | 2026-08-09
B. SẢN XUẤT TÀI LIỆU & TRUYỀN THÔNG
8 | Thiết kế Brochure, Poster, Profile, Flyer | Ms. Hà | Ms Diệu Anh | CTV | Bộ ấn phẩm | 2026-08-08
9 | Hoàn thiện Slide hội thảo | Ms. Hà | Ms Diệu Anh | CTV | PowerPoint | 2026-08-09
10 | Sản xuất Video giới thiệu AP | Ms. Hà | Ms Diệu Anh | CTV | Video | 2026-08-09
11 | Xây dựng kế hoạch IMC | Ms. Hà | Ms Diệu Anh | CTV | IMC Plan | 2026-08-09
12 | Xây dựng Content Plan 30 ngày | Ms. Hà | Ms Diệu Anh | CTV | Content Calendar | 2026-08-09
13 | Đăng Website và Fanpage | Ms. Hà | Ms Diệu Anh | CTV | Bài viết | 2026-08-10
14 | Triển khai Facebook Ads | Ms. Hà | Ms Diệu Anh | CTV | Chiến dịch Ads | 2026-08-10
15 | Triển khai Google Ads | Ms. Hà | Ms Diệu Anh | CTV | Chiến dịch Ads | 2026-08-10
16 | Triển khai TikTok/Reels | Ms. Hà | Ms Diệu Anh | CTV | Video | Từ 10/08
17 | Email Marketing | Ms. Hà | Ms Diệu Anh | CTV | Email | Hàng tuần
18 | Webinar giới thiệu chương trình AP | Ms. Hà | Ms Diệu Anh | CTV | Webinar | 16/08 & 23/08
19 | Hội thảo tại trường học | Ms. Hà | Ms. Hường | CTV | Hội thảo | Theo lịch
C. PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC & TUYỂN SINH
20 | Lập danh sách trường THCS/THPT mục tiêu | Ms. Hường | Ms.Hòa, Mr. Dũng | CTV | Danh sách trường | 2026-08-07
21 | Lập danh sách đại lý, đối tác | Ms. Hường | Ms.Hòa, Mr. Dũng | CTV | Danh sách đối tác | 2026-08-07
22 | Gửi thư ngỏ hợp tác | Ms. Hường | Ms.Hòa, Mr. Dũng | CTV | Thư ngỏ | 2026-08-08
23 | Gọi điện giới thiệu chương trình | Ms. Hường | Ms.Hòa, Mr. Dũng | CTV | Báo cáo cuộc gọi | 10/08–31/08
24 | Gặp trực tiếp/Webinar với đối tác | Ms. Hường | Ms.Hòa, Mr. Dũng | CTV | Biên bản làm việc | Theo lịch
25 | Ký MOU/Hợp đồng hợp tác | Ms. Hường | Ms.Hòa, Mr. Dũng | CTV | MOU/Hợp đồng | Theo tiến độ
26 | Tiếp nhận khách hàng tiềm năng | Ms. Hường | Ms.Hòa, Mr. Dũng | CTV | Danh sách Leads | Hằng ngày
27 | Tư vấn phụ huynh và học sinh | Ms. Hường | Ms.Hòa, Mr. Dũng | CTV | Phiếu tư vấn | Hằng ngày
28 | Tổ chức kiểm tra đầu vào | Ms. Hường | Ms.Hòa, Mr. Dũng | CTV | Kết quả đánh giá | Theo lịch
29 | Xây dựng lộ trình học cá nhân | Ms. Hường | Ms.Hòa, Mr. Dũng | CTV | Learning Plan | Sau kiểm tra
30 | Chốt nhập học | Ms. Hường | Ms.Hòa, Mr. Dũng | CTV | Danh sách học viên | 2026-08-31
31 | Thu học phí và hoàn thiện hồ sơ | Ms. Thảo Nguyên | Ms.Hòa, Mr. Dũng | CTV | Hồ sơ hoàn chỉnh | 2026-08-31
D. KHAI GIẢNG & VẬN HÀNH
32 | Chốt danh sách lớp | Ms Diệu Anh | Ms. Chi, Ms. Vân Anh | Ms. Thảo Nguyên | Danh sách lớp | 2026-09-01
33 | Phân công giáo viên | Ms Diệu Anh | Ms. Chi, Ms. Vân Anh | Ms. Thảo Nguyên | Quyết định | 2026-09-01
34 | Chuẩn bị tài liệu học tập | Ms Diệu Anh | Ms. Chi, Ms. Vân Anh | Ms. Chi, Ms. Vân Anh | Tài liệu | 2026-09-02
35 | Họp phụ huynh | Ms Diệu Anh | Ms. Chi, Ms. Vân Anh | Ms. Chi, Ms. Vân Anh | Biên bản họp | 2026-09-03
36 | Tổ chức Lễ khai giảng | Ms Diệu Anh | Ms. Chi, Ms. Vân Anh | Ms. Chi, Ms. Vân Anh | Chương trình khai giảng | 2026-09-05
37 | Chăm sóc học viên sau khai giảng | Ms Diệu Anh | Ms. Chi, Ms. Vân Anh | Ms. Hường, Ms Hòa, Mr Dũng | Báo cáo chăm sóc | Sau khai giảng
KPI tổng thể
Chỉ tiêu | Mục tiêu
Trường học tiếp cận | ≥ 100
Đối tác/Đại lý làm việc | ≥ 30
Khách hàng tiềm năng (Leads) | ≥ 300