## IENA
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỘI TUYỂN IENA 2026 (ĐỨC)
Thời gian cuộc thi: Tháng 10/2026
STT | Hạng mục công việc | Người điều hành | Người điều phối | Người thực hiện | Sản phẩm | Deadline
I. TUYỂN SINH
1 | Xây dựng kế hoạch tuyển sinh IENA | Ms. Hà | Ms Hường | Ms. Hòa, Mr Nam | Thông báo tuyển sinh | 2026-08-10
2 | Truyền thông trên Website/Fanpage | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hòa, Mr Nam | Bài viết | 10–15/08
3 | Email tới trường học và phụ huynh | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hòa, Mr Nam | Email | 11–15/08
4 | Webinar giới thiệu IENA | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hòa, Mr Nam | Webinar | 2026-08-16
5 | Tiếp nhận hồ sơ đăng ký | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường | Ms. Hòa, Mr Nam | Danh sách học viên | 10–20/08
6 | Tư vấn và chốt học viên | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường | Ms. Hòa, Mr Nam | Danh sách chính thức | 2026-08-20
II. ÔN LUYỆN & HOÀN THIỆN ĐỀ TÀI
7 | Phân lớp và phân công GVHD | Ms. Diệu Anh | Ms.Vân Anh | Ms. Chi | Danh sách lớp | 2026-08-21
8 | Rà soát, lựa chọn đề tài | Ms. Diệu Anh | Ms.Vân Anh | GVHD + Học sinh | Danh mục đề tài | 2026-08-22
9 | Hoàn thiện đề cương | Ms. Diệu Anh | Ms.Vân Anh | Học sinh | Đề cương | 2026-08-28
10 | Thực hiện nghiên cứu | Ms. Diệu Anh | Ms.Vân Anh | GVHD + Học sinh | Nhật ký nghiên cứu | 29/08–15/09
11 | Hoàn thiện báo cáo nghiên cứu | Ms. Diệu Anh | Ms.Vân Anh | Học sinh | Research Paper | 2026-09-18
12 | Thiết kế Poster khoa học | Ms. Diệu Anh | Ms.Vân Anh | Học sinh | Poster | 2026-09-20
13 | Chuẩn bị Slide | Ms. Diệu Anh | Ms.Vân Anh | Học sinh | PPT | 2026-09-22
14 | Mock Presentation 1 | Ms. Diệu Anh | Ms.Vân Anh | GVHD | Phiếu đánh giá | 2026-09-24
15 | Mock Presentation 2 | Ms. Diệu Anh | Ms.Vân Anh | GVHD | Phiếu đánh giá | 2026-09-28
16 | Chốt đội tuyển | Ms. Diệu Anh | Ms.Vân Anh | GVHD | Quyết định | 2026-09-30
III. LOGISTICS
17 | Hoàn thiện hồ sơ dự thi | Ms. Diệu Anh | Mr. Lộc | Hành chính | Hồ sơ | Theo BTC
18 | Đăng ký với BTC IENA | Ms. Diệu Anh | Mr. Lộc | Hành chính | Xác nhận đăng ký | Theo BTC
19 | Đặt vé máy bay | Ms. Diệu Anh | Mr. Lộc | Hành chính | Vé máy bay | Trước 30 ngày
20 | Đặt khách sạn | Ms. Diệu Anh | Mr. Lộc | Hành chính | Booking | Trước 30 ngày
21 | Mua bảo hiểm | Ms. Diệu Anh | Mr. Lộc | Hành chính | Bảo hiểm | Trước 20 ngày
22 | Chuẩn bị đồng phục | Ms. Diệu Anh | Mr. Lộc | Hành chính | Đồng phục | Trước 15 ngày
23 | Họp phụ huynh | Ms. Diệu Anh | Mr. Lộc | Hành chính | Biên bản | Trước 07 ngày
24 | Lễ xuất quân | Ms. Diệu Anh | Mr. Lộc | Hành chính | Chương trình | Trước 03 ngày
25 | Điều phối đoàn tại Đức | Ms. Diệu Anh | Mr. Lộc | Hành chính | Báo cáo | Theo lịch
26 | Truyền thông kết quả sau cuộc thi | Ms. Diệu Anh | Mr. Lộc | Hành chính | Album, Video, PR | Trong 03 ngày sau cuộc thi