## IPITEX
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỘI TUYỂN IPITEX 2027 (THÁI LAN)
Thời gian cuộc thi: Tháng 02/2027
STT | Hạng mục công việc | Người điều hành | Người điều phối | Người thực hiện | Sản phẩm | Deadline
I. TUYỂN SINH
1 | Kế hoạch tuyển sinh | Ms. Hà | Ms. Hường | Ms. Hòa, Mr. Dũng | Thông báo | 2026-09-15
2 | Truyền thông đa kênh | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa, Mr. Dũng | Kế hoạch truyền thông | 15/09–31/10
3 | Báo giá, poster, thư ngỏ, brochure | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa, Mr. Dũng | Báo giá, poster, thư ngỏ, brochure | 2026-09-20
4 | Tiếp nhận hồ sơ | Ms. Hà | Mr. Lộc | Ms. Hường, Ms. Hòa, Mr. Dũng | Danh sách học viên | 15/09–31/10
5 | Tư vấn và chốt học viên | Ms. Hà | Mr. Lộc | Ms. Hường, Ms. Hòa, Mr. Dũng | Danh sách chính thức | 2026-10-31
II. ÔN LUYỆN & HOÀN THIỆN ĐỀ TÀI
6 | Phân lớp và phân công GVHD | Ms. Diệu Anh | Ms. Chi | Ms. Vân Anh | Danh sách | 2026-10-15
7 | Xây dựng đề cương | Ms. Diệu Anh | Ms. Chi | GVHD + Học sinh | Đề cương | 2026-10-25
8 | Thực hiện nghiên cứu | Ms. Diệu Anh | Ms. Chi | Học sinh | Nhật ký nghiên cứu | 26/10–15/12
9 | Chốt đội tuyển | Ms. Diệu Anh | Ms. Chi | GVHD + Học sinh | Quyết định | 2026-12-15
10 | Hoàn thiện báo cáo | Ms. Diệu Anh | Ms. Chi | Học sinh | Research Paper | 2026-12-15
11 | Thiết kế Poster | Ms. Diệu Anh | Ms. Chi | Học sinh | Poster | 2026-12-15
12 | Chuẩn bị Slide | Ms. Diệu Anh | Ms. Chi | GVHD | PPT | 2026-12-15
13 | Mock Presentation 1 | Ms. Diệu Anh | Ms. Chi | GVHD | Phiếu đánh giá | 2026-12-16
14 | Mock Presentation 2 | Ms. Diệu Anh | Ms. Chi | GVHD | Phiếu đánh giá | 2026-12-16
III. LOGISTICS
15 | Hoàn thiện hồ sơ dự thi | Ms. Diệu Anh | Ms. Lộc | Hành chính | Hồ sơ | Theo BTC
16 | Đăng ký đoàn | Ms. Diệu Anh | Ms. Lộc | Hành chính | Xác nhận | Theo BTC
17 | Đặt vé máy bay | Ms. Diệu Anh | Ms. Lộc | Hành chính | Vé máy bay | Trước 30 ngày
18 | Đặt khách sạn | Ms. Diệu Anh | Ms. Lộc | Hành chính | Booking | Trước 30 ngày
19 | Bảo hiểm | Ms. Diệu Anh | Ms. Lộc | Hành chính | Bảo hiểm | Trước 20 ngày
20 | Đồng phục đoàn | Ms. Diệu Anh | Ms. Lộc | Hành chính | Đồng phục | Trước 15 ngày
21 | Họp phụ huynh | Ms. Diệu Anh | Ms. Lộc | Hành chính | Biên bản | Trước 07 ngày
22 | Lễ xuất quân | Ms. Diệu Anh | Ms. Lộc | Hành chính | Kịch bản | Trước 03 ngày
23 | Điều phối đoàn tại Thái Lan | Ms. Diệu Anh | Ms. Lộc | Hành chính | Báo cáo | Theo lịch
24 | Truyền thông sau cuộc thi | Ms. Diệu Anh | Ms. Lộc | Hành chính | Bài PR, Album, Video | Trong 03 ngày sau cuộc thi