## NCKH
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NCKH) 2026–2027
STT | Hạng mục công việc | Người điều hành | Người điều phối | Người thực hiện | Sản phẩm | Deadline | Trạng thái
I. TUYỂN SINH
1 | Xây dựng kế hoạch tuyển sinh chương trình NCKH | Ms. Hà | Ms. Hường | Ms. Hường, Mr. Dũng, Mr. Nam | Kế hoạch tuyển sinh | 2026-08-06
2 | Xây dựng chính sách học phí và ưu đãi | Ms. Hà | Ms. Hường | Ms. Hường, Mr. Dũng, Mr. Nam | Chính sách học phí | 2026-08-06
3 | Hoàn thiện chương trình đào tạo NCKH | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Chi, Ms Vân Anh | Chương trình đào tạo | 2026-08-07
4 | Thiết kế Brochure, Flyer, Profile chương trình | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Mr. Dũng, Mr. Nam | Brochure, Flyer | 2026-08-08
5 | Xây dựng Landing Page chương trình | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Mr. Hảo, Ms. Vân Anh, Mr. Dũng | Landing Page | 2026-08-09
6 | Thiết lập Form đăng ký trực tuyến | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Mr. Hảo, Ms. Vân Anh, Mr. Dũng | Form đăng ký | 2026-08-09
7 | Hoàn thiện báo giá và hồ sơ đăng ký | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa. Mr. Nam | Báo giá, Phiếu đăng ký | 2026-08-09
8 | Công bố mở tuyển sinh | Ms. Hà | Ms. Hường | Ms. Hường, Ms. Hòa. Mr. Nam | Thông báo tuyển sinh | 2026-08-10
9 | Tiếp nhận hồ sơ đăng ký | Ms. Hường | Ms. Hòa | Mr. Nam | Danh sách học viên | Liên tục
10 | Tư vấn phụ huynh và học sinh | Ms. Hường | Ms. Diệu Anh | Mr. Nam | Biên bản tư vấn | Liên tục
11 | Chốt danh sách học viên IENA | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường. Ms Hòa, Mr Nam | Danh sách học viên | 2026-08-20
12 | Chốt danh sách học viên IPITEX | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường. Ms Hòa, Mr Nam | Danh sách học viên | 2026-09-30
II. TRUYỀN THÔNG
13 | Xây dựng kế hoạch truyền thông | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa. Mr. Nam | Kế hoạch truyền thông | 2026-08-08
14 | Xây dựng IMC Campaign | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa. Mr. Nam | IMC Plan | 2026-08-08
15 | Thiết kế bộ nhận diện truyền thông | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa. Mr. Nam | Banner, Poster | 2026-08-09
16 | Sản xuất video giới thiệu chương trình | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa. Mr. Nam | Video | 2026-08-10
17 | Viết bài giới thiệu chương trình NCKH | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa. Mr. Nam | Bài viết | 2026-08-10
18 | Viết bài giới thiệu IENA | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa. Mr. Nam | Bài viết | 2026-08-11
19 | Viết bài giới thiệu IPITEX | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa. Mr. Nam | Bài viết | 2026-08-11
20 | Gửi Email Marketing | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa. Mr. Nam | Email | Hàng tuần
21 | Triển khai Facebook Ads | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa. Mr. Nam | Báo cáo Ads | 2026-08-11
22 | Triển khai Google Ads | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa. Mr. Nam | Báo cáo Ads | 2026-08-11
23 | Triển khai TikTok Ads | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa. Mr. Nam | Video | 2026-08-12
24 | Webinar giới thiệu chương trình | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa. Mr. Nam | Webinar | 2026-08-15
25 | Hội thảo tại trường học | Ms. Hường | Ms. Diệu Anh | Ms. Hường, Ms. Hòa. Mr. Nam | Biên bản hội thảo | Theo kế hoạch
III. ÔN LUYỆN & CHUẨN BỊ ĐỘI TUYỂN
26 | Phân lớp học | Ms. Diệu Anh | Ms. Chi | Ms. Vân Anh | Danh sách lớp | 2026-08-18
27 | Phân công giáo viên hướng dẫn | Ms. Diệu Anh | Ms. Chi | Ms. Vân Anh | Quyết định phân công | 2026-08-18
28 | Định hướng và lựa chọn đề tài | Ms. Diệu Anh | Mr. Hảo | Ms. Vân Anh, Ms. Chi | Danh sách đề tài | 2026-08-22
29 | Hoàn thiện đề cương nghiên cứu | Ms. Diệu Anh | Mr. Hảo | Học sinh, Mr. Hảo | Đề cương | 2026-08-30
30 | Theo dõi tiến độ nghiên cứu | Ms. Diệu Anh | Mr. Hảo | Học sinh, Mr. Hảo | Báo cáo tiến độ | Hàng tuần
31 | Hoàn thiện báo cáo khoa học | Ms. Diệu Anh | Mr. Hảo | Học sinh, Mr. Hảo | Báo cáo | Theo từng cuộc thi
32 | Thiết kế Poster khoa học | Ms. Diệu Anh | Mr. Hảo | Học sinh, Mr. Hảo | Poster | Theo từng cuộc thi
33 | Chuẩn bị Slide thuyết trình | Ms. Diệu Anh | Mr. Hảo | Học sinh, Mr. Hảo | PowerPoint | Theo từng cuộc thi
34 | Mock Presentation | Ms. Diệu Anh | Mr. Hảo | Học sinh, Mr. Hảo | Phiếu đánh giá | Trước 10 ngày dự thi
35 | Chốt đội tuyển tham dự | Ms. Diệu Anh | Mr. Hảo | Học sinh, Mr. Hảo | Quyết định đội tuyển | Theo từng cuộc thi
IV. LOGISTICS
36 | Tiếp nhận thư mời quốc tế | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Thảo Nguyên; mr. Dũng | Thư mời | Theo BTC
37 | Đăng ký đoàn tham dự | Ms. Hà | Ms. Diệu Anh | Ms. Thảo Nguyên; mr. Dũng | Hồ sơ đăng ký | Theo BTC
38 | Hoàn thiện hồ sơ học sinh | Ms. Diệu Anh | Mr. Lộc | Ms. Thảo Nguyên, Ms. Chi. Ms. Vân Anh, Mr. Dũng | Hồ sơ | Trước hạn BTC
39 | Đặt vé máy bay | Ms. Diệu Anh | Mr. Lộc | Ms. Thảo Nguyên, Ms. Chi. Ms. Vân Anh, Mr. Dũng | Vé máy bay | Trước 30 ngày
40 | Đặt khách sạn | Ms. Diệu Anh | Mr. Lộc | Ms. Thảo Nguyên, Ms. Chi. Ms. Vân Anh, Mr. Dũng | Booking khách sạn | Trước 30 ngày
41 | Mua bảo hiểm | Ms. Diệu Anh | Mr. Lộc | Ms. Thảo Nguyên, Ms. Chi. Ms. Vân Anh, Mr. Dũng | Bảo hiểm | Trước 20 ngày
42 | Xin Visa (nếu cần) | Ms. Diệu Anh | Mr. Lộc | Ms. Thảo Nguyên, Ms. Chi. Ms. Vân Anh, Mr. Dũng | Visa | Theo quy định
43 | Chuẩn bị đồng phục đoàn | Ms. Diệu Anh | Mr. Lộc | Ms. Thảo Nguyên, Ms. Chi. Ms. Vân Anh, Mr. Dũng | Đồng phục | Trước 15 ngày
44 | Chuẩn bị quà tặng đối ngoại | Ms. Diệu Anh | Mr. Lộc | Ms. Thảo Nguyên, Ms. Chi. Ms. Vân Anh, Mr. Dũng | Quà tặng | Trước 10 ngày
45 | Họp phụ huynh trước khi xuất quân | Ms. Diệu Anh | Mr. Lộc | Ms. Thảo Nguyên, Ms. Chi. Ms. Vân Anh, Mr. Dũng | Biên bản họp | Trước 07 ngày
46 | Kiểm tra hồ sơ xuất cảnh | Ms. Diệu Anh | Mr. Lộc | Ms. Thảo Nguyên, Ms. Chi. Ms. Vân Anh, Mr. Dũng | Checklist hồ sơ | Trước 05 ngày
47 | Tổ chức Lễ xuất quân | Ms. Diệu Anh | Mr. Lộc | Ms. Thảo Nguyên, Ms. Chi. Ms. Vân Anh, Mr. Dũng | Kịch bản, chương trình | Trước 03 ngày
48 | Điều phối đoàn tham dự cuộc thi | Ms. Diệu Anh | Mr. Lộc | Ms. Thảo Nguyên, Ms. Chi. Ms. Vân Anh, Mr. Dũng | Báo cáo đoàn | Theo lịch cuộc thi
49 | Tổng kết, truyền thông thành tích sau cuộc thi | Ms. Diệu Anh | Mr. Lộc | Ms. Thảo Nguyên, Ms. Chi. Ms. Vân Anh, Mr. Dũng | Bài viết, Album ảnh, Video | Trong 03 ngày sau cuộc thi